## 1.3 関連文書
文書 | 関係
`docs/INCIDENT_POSTMORTEM.md` | INC-2026-001 のフル5 Whys記録。本台帳§8.1に要約転記
`.claude/rules/functional-integrity.md` | RCA実施時に named framework を用いる規約の原典
`docs/sdlc/20_design/WS2D-OD-001_帳票出力設計書.md` | 出力物起因の不具合（DL-009等）の仕様側の裏付け

## 2. 不具合管理プロセス
工程 | 内容 | 入力 | 出力 | 担当 | 実施証跡
起票 | 発見時点で事象・発見工程・重大度一次判定を記録 | ユーザー報告／テスト失敗／レッドチーミング結果／ファジング結果 | 事象記述・発見日 | 発見者 | 本台帳 §8、`docs/INCIDENT_POSTMORTEM.md`
分類 | 欠陥タイプ（§6）・重要度/優先度（§4, §5）を確定 | 起票内容 | 分類ラベル | 対応担当 | 本台帳 §8 各列
原因分析 | 5 Whys / Fishbone 等の named framework を用いる（`.claude/rules/functional-integrity.md` 準拠） | 分類済み事象 | 根本原因の記述 | 対応担当 | INC-2026-001 は 5 Whys で分析済み（`docs/INCIDENT_POSTMORTEM.md` §3）
修正 | 原因に対する是正コミット | 根本原因 | コミット | 対応担当 | 本台帳 §8「修正コミット」列（実在するハッシュのみ記載）
検証 | 該当テストの green 化・回帰防止テストの追加 | 修正コミット | テスト結果 | 対応担当／レビュアー | 本台帳 §8「検証」列
クローズ | 検証完了後にステータスを Closed とする | green化したテスト結果 | ステータス更新 | 対応担当 | 本台帳 §8「状態」列

## 3. 不具合の状態遷移
状態 | 定義
新規 | 起票直後、担当未割当
調査中 | 担当が割り当てられ、事象の再現・原因の特定を行っている状態
修正中 | 原因が特定され、是正コミットの作成中
検証待ち | 修正コミットは完了し、回帰テストの実行・レビュー待ち
クローズ | 検証完了。回帰テストgreen、再発防止策の追加も完了
却下 | 仕様通りの動作、または再現不可能と判断し対応しない
保留 | 一時的に対応順位を下げた状態。情報取得後に「調査中」へ復帰

## 4.1 重要度（Severity）
重要度 | 定義 | 主に影響する ISO/IEC 25010 品質特性 | 本台帳での該当例
Critical（致命的） | データ損失・セキュリティ侵害・システム全体停止・全ユーザーに影響 | セキュリティ、信頼性 | （本台帳に該当なし。第2〜3回レッドチーミングで発見された指摘は是正済みで Critical 化を未然に防止）
High（重大） | 主要機能が使用不能で回避策がない | 機能適合性、信頼性 | DL-001（日本語サイトでバリデーション実測が機能不全）、INC-2026-001（未検証 UI のリリース）、DL-048（AutoRunの承認が段階に反映されず実行へ進めない致命バグ）
Medium（中） | 機能は動作するが著しい劣化があり、回避策がある場合が多い | 使用性、性能効率性 | DL-002（承認モーダルのタイムアウト UI が隠れる）
Low（軽微） | 表示崩れ・テスト不安定性等、業務影響は限定的 | 使用性、保守性 | DL-003（テスト flaky）、DL-004/005（ビジュアル回帰基準線の陳腐化）

## 4.2 優先度（Priority）
優先度 | 定義 | 目安対応期限
P1（即時） | 本番相当の障害・セキュリティ・データ破損 | 当日中
P2（高） | 主要フローの阻害 | 3 営業日以内
P3（中） | 一部機能・UX 劣化、回避策あり | 次リリースまで
P4（低） | 軽微・見た目のみ・テスト基盤の不安定性 | バックログ

## 5. 不具合分類（欠陥タイプ）
分類 | 定義 | 本台帳での該当例
機能 | 仕様通りに動作しない・ロジック誤り | DL-019（トレーサビリティ画面が永久に「読み込み中」）、DL-048（承認が実行に反映されない致命バグ）
UI | 表示崩れ・操作性・レイアウト | DL-002（タイムアウトUIが隠れる）、DL-022（サンプル帯混入）
性能 | 応答速度・リソース消費 | DL-014（遮断ログで実行ログが埋まる、性能/UI複合）
セキュリティ | 認証・認可・インジェクション・情報漏洩 | DL-011〜013（レッドチーミング指摘）、DL-027（bandit B310）
データ | 永続化・整合性・欠損 | DL-009（CSV取込が根拠を捏造）、DL-010（異常値・並行アクセス）
ドキュメント | 記載誤り・陳腐化 | DL-044（AutoRunの用語不統一）
テスト基盤 | flaky・基準線陳腐化等、テスト資産自体の不具合 | DL-003〜005（flaky・visual regression陳腐化）、DL-017（品質ゲート停止）

## 6. 原因分析（RCA）の実施基準
フレームワーク | 使う場面 | 本台帳での適用例
5 Whys | 単一の原因系列を深掘りできる、プロセス上の失敗（人・手順起因） | INC-2026-001（なぜpytest緑を完了と誤判定したか）
Fishbone（特性要因図） | 原因候補が複数系統（人・プロセス・技術・環境）にまたがり、洗い出しが先に必要な場合 | 本台帳に適用例なし（**未確認**、今後の重大インシデントで使用を想定）
FMEA | 実装前に故障モードを予防的に洗い出す場合（発生後の分析ではなく予防） | レッドチーミング・ファジング（DL-009〜013）は事後分析ではなく、事前に想定した攻撃パターンを検証する運用のためFMEA的アプローチに近いが、本台帳の記録上「RCA実施」と明記されておらず、**named frameworkとしての適用明記は未確認**
CAPA（是正処置・予防処置） | 是正処置（Corrective Action）と予防処置（Preventive Action）を分離して管理する必要がある場合 | INC-2026-001の是正措置一覧（`docs/INCIDENT_POSTMORTEM.md` §5、7項目）はCAPAの是正処置に相当する構成だが、フレームワーク名としての明示はない

## 8.1 フル RCA 記録済み（起票日・原因分析とも確定
ID | 起票日 | 事象 | 重要度 | 分類 | 原因 | 対策 | 検証 | 修正コミット | 状態
INC-2026-001 | 2026-06-03 | AutoRun 承認モーダルを L3/L4 未実施のままリリースし 30 件以上の UI/UX 問題が発覚 | High | 機能/UI | プロセスは文書化されていたが機械的強制力がなく省略可能だった（5 Whys、`docs/INCIDENT_POSTMORTEM.md` §3） | テスト戦略書・DoD 作成、E2E スイート構築、pre-commit hook 実装、Makefile 標準化 | `make verify-ui` 未実行時にコミットがブロックされることを確認 | （是正措置は複数コミットに分散、個別ハッシュは postmortem 未記載） | Closed
DL-001 | 2026-07-15 | 日本語サイトの必須未入力バリデーション実測が空（`observed=={}`）。全 JP サイトで機能不全 | High（重大・実装バグ） | 機能 | Chromium は `validationMessage` を UI 言語バンドルの基底コードで解決。`--lang=ja-JP` では空文字 | `page_crawler` に `BROWSER_UI_LANG`（基底 `ja`）を導入 | `test_crawl_page_contact_measures_validation` green | （旧台帳に個別ハッシュ記載なし） | Closed
DL-002 | 2026-07-15 | 承認モーダルの制限時間ドロップダウンが 1280×800 で隠れる | Medium（UX 劣化） | UI | R3-02 実行デバイス選択追加で本文が縦長化し埋没 | `arm-section` 等を圧縮 | `test_timeout_dropdown_not_obscured` 等 green | 同上 | Closed
DL-003 | 2026-07-15 | 履歴 diff ボタンのローディング状態テストが flaky | Low（テスト不安定） | テスト基盤 | sync Playwright の route ハンドラ内 `time.sleep` がドライバスレッドをブロック | 決定的テストへ変更 | 単体 10/10 安定 | 同上 | Closed
DL-004 | 2026-07-15 | 承認モーダルの visual regression（1280×800）不一致 | Low（基準陳腐化） | テスト基盤 | ベースラインが R3-02 追加・圧縮に未追随 | ベースライン再生成 | `test_autorun_approval_modal` green | 同上 | Closed
DL-005 | 2026-07-15 | 同上（1366×768） | Low（基準陳腐化） | テスト基盤 | 同上 | 同上 | `test_autorun_approval_modal_1366x768` green | 同上 | Closed

## 8.2 git ログ由来（前版で実測、起票日は未取得）
ID | 修正コミット | 事象（commit message より） | 推定分類 | 優先度ラベル（実コミット記載） | 状態
DL-006 | `4220fbf` | ログイン後の遷移順序が「ユーザー選択→テナント選択→システム選択」になっていなかった | 機能 | — | Closed
DL-007 | `6c00d3b` | 画面を離れて戻ると前回の解析中の表示が残っていた | UI | — | Closed
DL-008 | `2629d72` | 「測って0」と「導出対象が無い」が見た目で区別できなかった | UI | — | Closed
DL-009 | `f3d8c5c` | CSV 取込が根拠を捏造していた | データ | fix/csv-import-fuzzing | Closed
DL-010 | `7f5ed9b` | 異常値と並行アクセスの検証で 2 件の不具合を検出 | 機能/データ | fix/fuzzing-and-concurrency | Closed
DL-011 | `014c02f` | 第 3 回レッドチーミングで 3 件検出 | セキュリティ（推定） | fix/redteam-round3 | Closed
DL-012 | `01a1f5f` | 第 2 回レッドチーミングで 3 件検出 | セキュリティ（推定） | fix/redteam-round2 | Closed
DL-013 | `950b0ba` | レッドチーミングで 5 件検出（観点関連） | セキュリティ（推定） | fix/viewpoint-redteam-findings | Closed
DL-014 | `4fcf1a9` | 遮断ログで実行ログが埋まる問題 | 性能/UI | fix/blocked-request-log-noise（案A/B/D） | Closed
DL-015 | `89e1415` | 設定画面の疎通確認が無反応に見える、タブが URL に反映されない | UI | fix/settings-msg-and-tab-url | Closed
DL-016 | `b5bc0ef` | 動いていなかった点検を復旧させ、そこで不具合を発見 | テスト基盤/機能 | — | Closed
DL-017 | `3b6ecd6` | 止まっていた品質ゲート 3 件を修正し CI で検知可能にした | テスト基盤 | — | Closed
DL-018 | `eeeca6c` | CLI の `--json` がサブコマンドの後ろで弾かれ、出力にログが混入 | 機能 | fix(cli) | Closed
DL-019 | `4d2278f` | トレーサビリティ画面が永久に「読み込み中」で停止 | 機能 | — | Closed
DL-020 | `669199b` | 再解析のスキーム固定と、テスト実行結果が反映されない問題 | 機能 | — | Closed
DL-021 | `4d863d7` | オンボーディングツアーで E2E が不安定化 | テスト基盤 | fix(test) | Closed
DL-022 | `59befa6` | サンプル帯が全レポートに表示、2 ペインの配分が破綻 | UI | — | Closed
DL-023 | `0d47bbf` | 残り時間が完了の瞬間に「約 40 秒」と誤表示 | UI | P1-1 | Closed
DL-024 | `0e79b98` | fetch 全 87 経路のうち 3 経路が無言で固まる | 機能 | P0-3 | Closed
DL-025 | `5f7fc6e` | 自 UI の UX 監査で製品欠陥 3 件を検出 | UI | P0-2 | Closed
DL-026 | `6c34424` | SPA でのリンク取り逃し、未使用関数等の残債 | 機能/保守性 | fix/debt-cleanup | Closed
DL-027 | `e569574` | bandit B310（スキーム未検証）を解消 | セキュリティ | — | Closed
DL-028 | `166e961` | テストケース件数がタブを開く前に表示されない | UI | — | Closed
DL-029 | `6673cd3` | `settings.py` の logger 未定義・フォーマット違反 | 保守性 | — | Closed

## 8.3 git ログ由来・追加抽出分（本改訂 3.0 で
ID | 検出日（commit日） | 修正コミット | 事象（commit message より） | 推定分類 | 状態
DL-030 | 2026-07-20 | `3cf3367` | 無断アクセスと強制モーダルをやめ、確認してから実行する導線にする | UI | Closed
DL-031 | 2026-07-20 | `e507fa4` | 各段階の内容を関門到達時に自動提示する（「提示・承認」の実現） | 機能 | Closed
DL-032 | 2026-07-20 | `8b73fb1` | 設計段階を1段階ずつ提示・承認する（仕様7〜13の最大の乖離を解消） | 機能 | Closed
DL-033 | 2026-07-20 | `0e199cc` | 履歴から専用レポート画面へ辿れるようにする（受付と履歴の成果物の食い違いを解消） | 機能 | Closed
DL-034 | 2026-07-20 | `e94ca00` | オンボーディングツアーが初回ユーザーをAutoRunから強制的に締め出す不具合を修正 | 機能 | Closed
DL-035 | 2026-07-20 | `0c201ca` | 生成テストに実操作・実アサーションを実装（ミューテーションスコア0%を是正） | テスト基盤 | Closed
DL-036 | 2026-07-28 | `3290be3` | AutoRunを実行途中で中止できるようにする | 機能 | Closed
DL-037 | 2026-07-28 | `4ef696a` | 指摘済みの弱点6件を解消する | 機能 | Closed
DL-038 | 2026-07-28 | `66aa4ee` | 遷移表が共通ナビ除外で空になる問題を直し、状態遷移表一式を出す | 機能 | Closed
DL-039 | 2026-07-27 | `2d13591` | 実行履歴の種別タブを、開いているシステムに関係あるものだけに絞る | UI | Closed
DL-040 | 2026-07-26 | `df5722f` | 全状態を横断検査し、完了後に受付が復活する等の欠陥を修正する | 機能 | Closed
DL-041 | 2026-07-26 | `df14d36` | 停止導線の重複と、待機中に中止できない問題を修正する | UI | Closed
DL-042 | 2026-07-26 | `55c5eda` | 到達不能な段階ナビを削除し、実行結果ページの用語と失敗メッセージを直す | UI | Closed
DL-043 | 2026-07-26 | `2117ffe` | 自動承認の根拠と承認記録を画面から確認できるようにする | UI | Closed
DL-044 | 2026-07-26 | `8bc4a41` | AutoRunの用語を統一し、失敗からの復旧と未確認の可視化を補う | ドキュメント | Closed
DL-045 | 2026-07-26 | `19f7a89` | AutoRunの承認ゲートが実効性を持たない問題を修正し、未確認事項を成果物へ出す | 機能（High相当） | Closed
DL-046 | 2026-07-26 | `a08e482` | 一括承認が段階へ反映されず「承認済み 1 / 8」と表示される不整合を修正 | 機能 | Closed
DL-047 | 2026-07-26 | `6663728` | 未クロールを未実装と誤報告する問題ほか、残タスクを一括対応 | 機能 | Closed
DL-048 | 2026-07-26 | `90e2073` | AutoRunの承認が段階に反映されず実行へ進めない致命バグを修正 | 機能（High相当） | Closed
DL-049 | 2026-07-21 | `dca1959` | E2Eゲートの形骸化を修正（スキップを緑扱いにしない・別ポート起動を機能させる） | テスト基盤 | Closed

## 9.1 発見工程別（本台帳に記載した全 50 件中）
発見工程 | 件数 | 内訳
L3/L4（実ブラウザ確認・ユーザー報告） | 1 | INC-2026-001
Phase A quarantine 是正作業（実測突合中に発見） | 5 | DL-001〜005
レッドチーミング（意図的な脆弱性探索） | 3 | DL-011〜013
ファジング/並行アクセス検証 | 2 | DL-009〜010
通常開発中の発見（commit message から機械的分類、詳細工程は未確認） | 39 | DL-006〜008, 014〜029, 030〜049（レッドチーミング/ファジング系を除く）

## 9.2 分類別（本台帳に記載した全 50 件中、推定含む
分類 | 件数
機能 | 22
UI | 15
データ | 2
セキュリティ | 4
テスト基盤 | 6
ドキュメント | 1
保守性 | 2（機能等と重複計上あり、延べ数）

## 9.3 重要度別（フルRCA記録済み6件のみ。git ロ
重要度 | 件数
High | 2（INC-2026-001, DL-001）
Medium | 1（DL-002）
Low | 3（DL-003〜005）

## 10. 残存不具合と既知の制限
項目 | 内容
quarantine 登録 | 2026-07-16 時点で 0 件（`tests/e2e/conftest.py` の機構自体は残置）
未収載の fix コミット | `git log` 上は fix/bug/修正/不具合/バグを含むコミットが90件近くヒットするが、本台帳は代表的な50件のみ収載。全件棚卸しは未実施
Ollama 連携のテスト方針 | `WS2D-IT-001` §5 の通り未確認。不具合の有無以前にテスト方針自体が特定できていない
`feature_contracts.yml` の要件数 | 前版改訂時点で実測 51 件（`WS2D-UT-001` §6 参照）。19 件を前提にした過去のリスク評価が現状と乖離している可能性
状態「保留」「却下」の実績 | §3 で定義したが、本台帳の実績50件中に該当する事例は確認できていない（**未確認**。運用上まだ発生していないのか、記録されていないだけかは切り分けできていない）
起票日の欠落 | §8.2（DL-006〜029）は起票日を記録していない。§8.3（DL-030〜049）で一部commit日付を補ったが、これは「検出日」の近似値であり厳密な起票日ではない

## 11. 再発防止策の一覧
# | 再発防止策 | 種別 | 契機となった不具合/事案 | 対象ファイル
1 | テスト戦略書の作成 | 予防 | INC-2026-001（L3/L4未実施リリース） | `docs/TESTING_STRATEGY.md`
2 | Definition of Done の作成 | 予防 | INC-2026-001 | `docs/DEFINITION_OF_DONE.md`
3 | E2E テストスイートの構築 | 予防 | INC-2026-001 | `tests/e2e/`
4 | pre-commit hook の実装（`make verify-ui` 未実行のUI変更コミットをブロック） | 予防 | INC-2026-001 | `.githooks/pre-commit`
5 | Makefile によるコマンド標準化 | 予防 | INC-2026-001 | `Makefile`
6 | CLAUDE.md / AGENTS.md への必須ゲート記載 | 予防 | INC-2026-001 | `CLAUDE.md`, `AGENTS.md`
7 | quarantine 機構によるE2E隔離ゼロ化（Phase A） | 是正＋予防 | DL-001〜005（quarantine 5件の根本修正） | `tests/e2e/conftest.py`
8 | E2Eゲートの実効性強化（スキップを緑扱いにしない） | 是正 | DL-049（`dca1959` E2Eゲートの形骸化） | `tests/e2e/` 関連CI設定
9 | pre-commitのdocs誤検知修正（日本語ファイル名・HTML誤検出） | 是正 | DL-017系（品質ゲート3件停止）、`c1b8528`（日本語ファイル名でE2Eスキップされない問題） | `.githooks/pre-commit`
10 | 品質ハーネス（`scripts/quality_harness.py`）・functional-integrity gate の運用 | 予防 | INC-2026-001の再発防止の一環として本改訂時点で運用中 | `scripts/quality_harness.py`, `.claude/rules/functional-integrity.md`
11 | レッドチーミング・ファジングの定期実施 | 予防 | DL-009〜013（実施の結果として不具合を検出） | 該当ブランチ（`fix/redteam-*`, `fix/fuzzing-*`）

## 12. 改訂履歴
版 | 日付 | 内容 | 作成者
1.0 | 2026-07-16 | 初版（23 行、DL-001〜005 のみ） | 開発チーム
2.0 | 2026-08-02 | 不具合管理プロセス・重要度/優先度判定基準（ISO/IEC 25010 紐付け）・欠陥分類を新設。`git log` 実測により DL-006〜029 を追加、INC-2026-001 を台帳化、統計・残存制限を追加 | 開発チーム
3.0 | 2026-08-03 | 大手SIer納品水準へ拡充。不具合管理プロセス図・状態遷移図（mermaid 2点）を新設。RCA実施基準（5 Whys/Fishbone/FMEA/CAPAの使い分け）・再発防止策一覧を新設。`git log` 再実測により DL-030〜049（20件、日付付き）を追加し実績台帳を50件に拡大。統計を50件ベースへ再集計 | 開発チーム